附件

宁波市2016年科普“五个一百”活动实施方案

各县(市)区科协：

为深入实施《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》，努力提高我市公民科学素质，市科协决定在2016年开展百场科普活动进农村文化礼堂、进社区，百场科普报告进学校、进企业、进机关等（简称科普“五个一百”活动），现制定如下实施方案。

一、活动目的

通过科普“五个一百”活动，普及科学知识、弘扬科学精神，推进“十三五”全民科学素质建设行动计划有效实施，为基本建成现代化国际港口城市作出新贡献。

二、活动主题

围绕五大重点人群，广泛开展“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的科普宣传活动。

三、活动内容和安排

（一）组织专家、科普志愿者等社会科普资源深入农村、社区、校园、企业、机关等做形式多样的科普活动。中国科学院老科学家科普演讲团报告的主要内容有：科学传播、地球物理、地球与空间物理、 地震与防灾减灾、天文、科学史、生物技术与微生物、动物生态学与动物等；宁波科普报告团报告的主要内容有：基础科学、科技与生活、经济与生活、环境保护、企业技术创新、企业知识产权与保护、战略性新兴产业发展、清洁能源应用、企业安全生产、防灾减灾知识、倡导低碳生活、食品安全与健康、企业职工职业病防治、企业职工健康健身、化学与生活等市民密切相关的科普知识。

（二）活动时间为1月至12月。1月准备，2月—11月实施，12月总结及验收。

四、活动任务和方法

科普“五个一百”活动，重点在农村文化礼堂、社区、中小学、机关和已成立科协的院士工作站、高新企业等单位集中开展，采取市科协与县（市）区科协相结合的组织方法。市科协负责组建专家报告团等活动团队和有关协调、统计等工作；各县（市）区科协结合自身科普资源、公众需求确定活动主题和形式，负责落实科普“五个一百”活动的单位，并上报市科普发展中心（一家单位不超过2场次），协助好安排活动场地、现场人员等组织工作。

五、活动要求

（一）高度重视。加强五大重点人群的科普工作，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，是事关科协工作长远发展的基础工程。科普“五个一百”活动是加强“科普进校园、进农村、进机关、进企业、进社区”的重要载体，必须高度重视，明确责任，专人负责，精心组织。

（二）密切配合。科普“五个一百”活动时间长、涉及面广、要求高，需要协调行动，形成合力，才能圆满完成活动任务。各县（市）区科协要加强与有关单位、科普报告团专家等科普活动团队的协调和沟通。市科普发展中心要做好活动服务工作，并做好登记备案。

（三）注重实效。在科普“五个一百”活动开展过程中，各环节要结合实际，务求实效，不搞花架子，力戒形式主义。每场科普活动受众人数应在50人以上，也可组织邻近单位集中参加，确保每场次科普活动的受众面。各县（市）区完成指标任务后，及时上报活动总结材料，市科协组织有关人员进行验收。

六、活动经费

每场科普活动经费补助（包括专家讲课、交通费等）由主办单位承担，各县（市）区要有配套经费，额度视情而定。

附件：1. 科普“五个一百”活动任务分解表

2. 市、县（市）区联系人

3. 科普“五个一百”活动申报表

4. 科普“五个一百”活动反馈表

5. 科普“五个一百”活动年度汇总表

宁波市科学技术协会

2016年2月15日

宁波市科学技术协会办公室                2016年2月15日印发

附件1

科普“五个一百”活动任务（场次）分解表

| 活动内容 县 （市） 区科协 | 科普活动进农村文化礼堂 | 科普活动进社区 | 科普报告进校园 | 科普报告进企业 | 科普报告进机关（其它） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余姚市 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 慈溪市 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 奉化市 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| 宁海县 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 象山县 | 15 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 海曙区 | — | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 江东区 | — | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 江北区 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 鄞州区 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 镇海区 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 |
| 北仑区 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

附件2

科普“五个一百”活动市、县（市）区联系人

| 单位 | 姓名 | 电话 信箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市科普发展中心 | 马雅芬 | 13355924649 |  |
| 市科普发展中心 | 林 彬 | 13567858611 |  |
| 余姚市 | 王 军 | 13884470954 |  |
| 慈溪市 | 王君杰 | 13777199887 |  |
| 奉化市 | 徐亚莲 | 13429316126 |  |
| 宁海县 | 陈 静 | 13989395585 |  |
| 象山县 | 王本祥 | 13506687057 |  |
| 鄞州区 | 任 萱 | 13685892897 |  |
| 海曙区 | 何 琼 | 13567422377 |  |
| 江东区 | 李春瑾 | 13586556822 |  |
| 江北区 | 孙英杰 | 15867556149 |  |
| 镇海区 | 周德敏 | 13516787930 |  |
| 北仑区 | 顾信国 | 13566519018 |  |

附件3

科普“五个一百”活动主题内容申报表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 预定时间 | 月 日□上午 □下午 □工作日 □双休日 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 手 机 |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 科普“五个一百”活动 | □ 科普活动进农村文化礼堂 □ 科普活动进社区 □ 科普报告进校园 □ 科普报告进企业 □ 科普报告进机关（其它） |  |  |  |  |
| 要求和建议： （单位盖章） |  |  |  |  |  |

附件4

科普“五个一百”活动反馈表

| 单位名称 |  |  |  | 活动日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 活动主题 |  | 活动形式 |  |
| 活动地点 |  |  |  |  |  |
| 活动对象 |  |  |  | 受众人数 |  |
| 科普“五个一百”活动 | □ 科普活动进农村文化礼堂 □ 科普活动进社区 □ 科普报告进校园 □ 科普报告进企业 □ 科普报告进机关（其它） |  |  |  |  |
| 主题活动 （报告） 内容 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 反馈 意见 | （单位盖章） |  |  |  |  |
| 县（市）区科协审核意见 | （科协盖章） |  |  |  |  |

附件5

科普“五个一百”活动年度汇总表

县（市）区科协（盖章）          百场科普_______进__________

| 序号 | 单位名称 | 活动(报告)名称 | 时 间 | 受众 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |